## ሪፖርት ወርሒ ሕዳር 2025
ሪፖርት 2ይ ርባዕ ሳልሳይ ወርሒ (ወርሒ ታሕሳስ ) 2024/25
| ሽም ኣባል ፡ ሳሙኤል ዘነበ ስራሕ መደብ ፡ Trainee Software Engineer and Programmer | 2ይ ርባዕ ሳልሳይ ወርሒ (ወርሒ ታሕሳስ ) 2024/25
ተ.ቑ. | ዓንድታት | ዝርዝር መደባት | ዝርዝር መደብ ኣፈፃፅማ
1 | ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት
|  | 1.0ትልሚ ምድላው ን ናይ 2025/26 ዓመታዊ ሰርቪስ በጀት | በቲ ዝድለይ መስርሕ ፅሬት መሰረትተግባራዊ ተገይሩ እዩ፡፡ ንፁር ዝኾነ ትልሚ ካብ ወርሓዊ ናብ ሰሙናዊ ብምሽንሻን ኣብ ሰዓቱ ን ከልቡ መራሒ ተዋሂቡ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሰርቪስ ኣፕግሬደሽን ዓመታዊ በጀት ሓላፊ መርሒ ብዘቐመጦ ኣንፈት ተዳልዩ ናብ ዝምልከቶ ተረኪቡ ኣሎ።
|  | 1.2 ትግበራ ካይዘን፣ QMSን EMS | ኣብ ናይ ዕለታዊ ስራሕተይ ብምውዳድን ብ ንጥፈትን ብፅሬትን ብዓርሰ ተበግሶ ን ክንሰርሕ ይሕግዘኒ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ድማ እናመሓየሽኹ ብምኻደይ እውን ፅቡቕ ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ ።
1.3 ዝተተለሙ ስልጠናታት ብእዋኑ ክዋሓቡ ምግባር
2.0 ክትትልን ደገፍን ዝምልከት
2 | ምርግጋፅ ትካላዊ ማንነት
2.1 ድልውነት ዘለውና ኩሎም ዓይነት ሲስተማትን ዝተፈላዩ ሓርድዌራትን ንምርግጋፅ ሱሩዕ ናይ PM & Inspections ስራሕቲ ምስራሕ
2.2 ንኩሎም ንዝሕተቱ ሞያዊ ድጋፋት እዋናዊ ዝኾነ ምላሻትን ድጋፍን ምሃብ፡፡
|  | 2.3 ብሓፈሽኡ ኣብ ህንፀት ባህሊ ኢንዱስትሪ ዘድሊ ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ኣብ ምምዕባል ኩሉ ኣባላት ራእይ ብተግባር ዝለዓለ እጃሙ ከወፊ ምግባር። | ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝግበር ናይ ከልቡ ኣኸባ ኣብ ባህሊ ኢንዱስትርን ናይ ቴክኖሎጂን ልምምድን ልውውጥን ንገብር እና ። እንሰርሖም ስራሕቲ ድማ እናዘመንና ንከይድ ኢና።
3 | ምዕባይ ምፍራይ ተኽእሎ
3.1 ምሕደራ መርበብ ሓበሬታን ሶሻል ሚዲያታት ትካል
3.1 ትኹረት ተዋሂብዎም ተማእኺሎም ዝስርሑ ስራሕቲ
3.1 .1 ምክላስ ዝነበሩና ኣሰራርሓታትን ከምኣድላይነቱ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ምትእትታው ንኣብነት ኣብ ካይዘን ኢኤምኤስ ኪውኢኤምኤስን፣ PM and Inspection check lists፣ DBs related checklists፣ ናይ cannibalization ስርዓት፣ SOP ምድላውን ካልኦት ተዛመድቲ ስራሕቲ
3.1.2 ኣብ ኩሎም ስራሕትና ፅፉፉን እዋናዊ ዝኾነ ናይ ዶክመንቴሽን ስራሕቲ ክህልወና ምግባር
3.2 ምሕደራ ኤሲኤን ካልኦት ሲስተማትን
3.2.1 ኤሲኤን ካልኦት ዘለውና ሲስተማትን ብዘተኣማምን ብርኪ ንክቅፅል ድጋፍ ምሃብን ነባራዊ ኩነታት ትካልና አብ ግምት ዘእተዎ ቅድም ክብል ዝተዳለዎ Bussiness Process እዋናውነት ንምርግጋፅ ክለሳ ምግባርን ወይ ከዓ ሲስተም ኦዲት ምግባርን ከምድላይነቱ ኣብ ክፍሊ ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ከምዝተሓበረ ናይ ኤሲኤል ዳይናሚክሰ ኣፕግሬዴሽን ስራሕቲ ምስራሕ።
3.3 ንዓመታዊ ንብረት ቆፀራ (Annual Physical Inventory) ድጋፍ ምሓብ
3.4 ምዕባለ ሓደሽቲ ሲስተማት
|  | 3.4.1 ኣብ ምምዕባል ከይዲ ዝርከብ Knowledge Management System ፕሮጀክት | ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሙልእ ትኹረተይ ኣብ ኽልተ ዓበይቲ ወጥናት ማለት እውን KMS Project ብመዳይ Testing and Deployment (ብዝተወሰነ መልክዕ እውን ኣብ Functional Requirement Implementation ) ምጥንኻርን TS project Scaffolding ምዕባለ ምፍጣንን እዩ ነይሩ ።
|  | 3.4.1.1 ምትግባር ሜላ Reverse Requirements & Modelling Engineering | መብዛሕትኡ ናይቲ Platform actors ናይ IT ሰራሕተኛታት ብምኻኑ Requirement ኣብ ምስብሳብን ሓቅነቱ ኣብ ምርግጋፅን ካብ KMS ብዝተፈለየ መንገዲ ብጣዕሚ ዝሐሸ እዩ ። ብ ስሩዕ ይኹን ብዘይ ስሩዕ መንገዲ Requirements ብቐሊሉ ክስብስብን ከረጋግፅን ፀኒሐ እየ።
|  | 3.4.1.2 ደረጃ ዲዘይን Knowledge Management System Project | ብርክት ዝበሉ ኣብ ደረጃ ዲዛይን ካብ ዝጥቀመሎም tools and libraries ከም Prisma,Figma ን shadCN እቶም ዋና እዮም። 1. ቅድሚ ትግበራ ወይ ምዕባለ prototype UI የዘጋጂ እንድሕር ዘይከኣል ኾይኑ ድማ ካብ Dribbles ከም inspiration ተጠቂመ ዲዛይን የውፅእ እየ። 2. ቅድሚ ትግበራን ኣብ ግዜ ትግበራን ናይ ዳታቤዝ ስኬማ ብ ፕሪዝማ አቢለ የውፅእ እየ ፥ ኣብ ግዜ ትግበራ migrate ይግበር እዩ።
|  | 3.4.1.3 ደረጃ ትግበራ Knowledge Management System Project | ኣብ ዝሓለፈ ወርሒብወገን Kms ናይ ብሎግ ፊቸር ክውዳእ እዩ ትልሚ ተታሒዙ ነይሩ ይኹን ድኣ እምበር ዝተዳልወ Oranganizational ዳታ ( list of departmnents and their respective divisions and job titles ) ክንረክብ ስለ ዘይኸኣልና oragnaizational Hierarchy Management Segment feature ናብ ምትግባር እየ ኣትየ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ( December ) ካብ ዝተተገበሩ እዞም ዝስዕቡ እቶም ዋናታት እዮም ። 1. KMS Project - Implemented and deployed Organizational Hierarchy Management in the KMS project, enabling users to create, edit, and delete departments, divisions, and job titles. - Enhanced the asset upload functionality to support granting access permissions to specific departments and individual users directly during the upload process. - Improved the overall user interface of the KMS application for a more intuitive and visually appealing experience. 2. Ticket Support System – IT Department - Finalized the ticket creation and submission flow, ensuring a smooth and intuitive end-to-end process for users. - Improved the usability of ticket listing and filtering features, making it easier for users to navigate and find relevant tickets quickly. - Refined the ticket details view to enhance clarity and readability, resulting in a more user-friendly presentation of information. - Fixed identified bugs and enhanced the overall reliability of existing features to provide a more stable experience. - Implemented minor UI enhancements to further improve overall usability and user satisfaction. - Implemented a dedicated documentation section, enabling users to easily access and read comprehensive documentation directly within the application.
|  | 3.4.1.4 ደረጃ ፈተነን እረማን ፕሮጀክት Knowledge Management System | ኣብ ምዕብለ ሶፍትዌር ናይ ኮድ ስሕተት ( Bugs and Errors ) ልሙድ እኳ እንተኾነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ Coding Environment Machine (Desktop with slow File system) እቲ ችግር ክብእስ ገይሩዎ እዩ ፤ መጠን ኮድቤዝ እንትውስኽ (ይውስኽ እወን ኣሎ እዩ) ሙልእ ደውታ እዩ ክፍጠር። እቲ ችግር ከምዘሎ ኾይኑ ብዝተኸኣለ መጠን manual testing & debugging ይግበር እየ።
3.4.1.5 ክትትል ፕሮጆክት Knowledge Management System
3.5 ቴስት ኢንንቫሮሜንት ምድላው
|  | ብቐፃልነት ን ኣባላት ኣይሲተኢ ከም ቤተ ፈተነ ዝኸውን ኣብ መሰቦ እንጥቀመሎም ሲስተማት ዘካተተ ቴስት ኢንቫሮንመንት ምድላው ። | እዚ ተስት ኢንቫሮንሜንት ብ ቀፃልነት ኩሉ ኣባል ዝሳተፈሉ ናይ ባዕሉ ኢንቫሮንሜንት እውን ዘዕብየሉ ንምግባር ዝዓለመ እንትኾን ኣብ ከይዲ ስራሕ ንዝፍጠሩ ናይ ኣይሲቲ ፀገማት ቕድሚ ኣብ ነባራዊ ኢንቫሮንመት ምፍታን ኣብ ተስት ኢንቫሮንሜንት ን ክንፍንት ሓደሽቲ ሓሳባት እውን ክንሙክረሉ ዝድለ እትኾን ክሳዕ ከዚ 2 ሰርቨር (ሓደ ዶሞይን ኾንትሮል ሰርቨር 2ይ ኣፕሊከሽን ሰርቨር) ምስ ክልተ ክሊየት ዝተፅዓነ ብቕፃልነት እናዓበይ እናተጠናኸረ ዝኸይድ እዩ።
3.6 On Demand Support
3.6.1ናይ on demand ስራሕትና ዝሕግዝ ናይ ክትትልን ድጋፍን ስርዓታት ምትእትታው /ኣብነት ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕቲ ዝኾን አድለይቲ ዝባሃሉ ቼክ ሊስት፣ ናይ ድጋፍ መሕተቲ ቅጥዒ ምድላውን ቅድም ክብል ማዕቢሉ ዝነበረ ናይ መከታተሊ ሲስተም ብሙሉእነት ክትግበርን ተጠናኺሩ ክቅፅል ምግባር/
4 | ተኣሳሲርካ ምስራሕ | 4.1 ምስ ኩሎም ናይ ትካልና መምርሒታትን ክፍልታትን ናይ ትካልናን ናይ መምርሒናን መደባት ንምዕዋት ተዋዲድካን ተደጋጊፍካ ምስራሕ | ምስ ናይ ውሽጢን ናደገን ስራሕ ክፍልታትን ምስቲ ናትና ዲፓርትመንት ዘለና ርክብ እውን ተዛሚድካን ተረዳዲእና ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ብተወሳኺ እውን ካብ ኢዛና ንዝመትፁ ናይ ተሞክሮ ልውውጠ ተገይሩ እዩ ኣብ ዘለና ሲስተማት ድማ መሰረታዊ ግለፃ ተግይሩሎም ኣዩ።
|  | 4.2 በቲ ተቀሚጡ ዘሎ ናይ ሲነርጂ ኣንፈት መሰረት ምስ ትካል ተከዘ ቴክኖሎጀስ ክነጥፈሎም ኣብ ዝክእሎም ስራሕቲ ብምንፃር ምስ ዝምልከቶም ኩሎም ምርድዳእ ምፍጣርን ናብ ተግበባር ምእተታው | በቲ ትካል ዘቕመጦ ናይ ሲነርጂ ስራሕቲ ምስ ተከዘ ቴክኖሎጅይ ናይ ዕደጋ ሲስተም ምዕባለን ኣንቲ ቫይረስ ኢንስታሌሽን ብሓባር ኮይንና ስረርሕ ኣለና ።
5 | ወፃኢ አብ ምቅናስ | 5.1 ብሓፈሽኡ ወፃእታት ምንካይ
|  | 5.2 ብናይ ውሽጢ ዓቅሚ ክስሩሑ ዝክዕሉ አናእሽተይ ሲስተማት ብምትእትታው ብቀጥታ ይኩን ብተዘዋዋሪ ዝወፅእ ወፃኢ ምቅናስ | ብውሽጣዊ ዓቕሚ ብምዕባይ ብ ደረጅ ኮንሳልታትን ክስርሑ ዝኽእሉ ፀገማት ብምፍታሕ ቀጣዊ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ቕነሳ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም።
|  | 5.3 ናይ እንጥቀመሎም ዕሕፈት መሳርሕታትን ፕሪንተር ኣጠቃቅማናን ምስ’ዚ ዝተኣሳሰሩ ሃለቅቲ ነገራት ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ብምጥቃም ወፃኢ ምቅናስ | ናይ እንጥቀመሎም ፅሕፈት መሳርሕታትን ፕሪንተር ኣጠቓቅማናን ምስ’ዚ ዝተኣሳሰሩ ሃለቅቲ ነገራት ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ ምጥቃም ማለት እውን ኣብ ሓደ ወረቐት ብኽልቲኡ ገፅ እናተጠቀምና ንርከብ